## Feuil1
|  | Février | [13 empty] | Mars | [27 empty] | Avril
|  | S3 | [6 empty] | S4 | [6 empty] | S1 | [6 empty] | S2 | [6 empty] | S3 | [6 empty] | S4 | [6 empty] | S1
|  | J1 | J2 | j3 | j4 | j5 | j6 | j7 | J1 | J2 | j3 | j4 | j5 | j6 | j7 | J1 | J2 | j3 | j4 | j5 | j6 | j7 | J1 | J2 | j3 | j4 | j5 | j6 | j7 | J1 | J2 | j3 | j4 | j5 | j6 | j7 | J1 | J2 | j3 | j4 | j5 | j6 | j7 | J1 | J2 | j3 | j4 | j5 | j6 | j7
Compréhension du problème | Comprendre l'objectif | bar: S3 J1
Compréhension des varaiables | bar: S3 J1 to S3 J2
Documentation(littérature & travaux similaires) | bar: S3 J2 to S4 J1
Visualisation | bar: S3 J1; S3 j7 to S4 J1
Préparation des données | Analyse de la consistence et de la qualité | bar: S4 J2
Transformation des données | bar: S4 j3 to S4 j4
Augmentation des données(rotation..;)
Réparatoin des données | bar: S4 j5 to S4 j7
Modèle série temporelle
Modèle ML/DL
Compréhension de modèle
Modélisation | Modèle de référence | bar: S1 J1 to S1 J2
Modèle ML | bar: S1 j3 to S4 j3
Modèle DL
Comparaison des modèles | bar: S4 j3 to S4 j7
Préparation du rapport | Approfondissement | bar: S1 J1
Rapport | bar: S1 J1 to S1 j4
Présentation | bar: S1 j5 to S1 j7